УТВЕРЖДАЮ:__________

директор МБС(к)ОУ

«С(к)ОШ для детей

с ОВЗ № 154»

М.Ю. Жукова

# ПЛАН

# мероприятий по реализации проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2013/2014 учебном году.

| № п\п | Мероприятие | дата | Место и время проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| август |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Мониторинг оснащённости школы комплектами оборудования для рабочих мест учащихся и педагогов. | До 31.08.2013г. | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. Волокитина М.В. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Собеседование с педагогами. Составление списков участников (педагогов и учащихся) проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2013/2014 учебном году. | До 31.08.2013г. | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Волокитина М.В. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» |  |  |  |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» |  |  |  |
| Сентябрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия». Работа с нормативно-правовой базой по реализации проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2013/2014 учебном году Расстановка кадров в рамках реализации проекта. Подписание договоров с родителями. | В течение месяца До 15.09.2013г. | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М. Ю. Волокитина М.В. Жукова М.Ю. Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Мониторинг подготовки к учебному году -по рабочему состоянию компьютерной техники и программного обеспечения учителей и учеников -по подготовке педагогического состава к новому учебному году Создание индивидуальных учебных планов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в режиме дистанционного обучения | 1 неделя До 18.09.2013 2 неделя До 18.09.2013 | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Волокитина М.В. Волокитина М.В. Жукова М.Ю. Учителя-тьюторы |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» -Виртуальная линейка «День знаний» | 2.09.2013 | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Проверка состояния комплектов оборудования для рабочих мест учащихся, проверка доступа к сетевым ресурсам. - Обучение необходимым техническим навыкам при организации обучения по дистанционным образовательным технологиям - Он-лайн консультации | В течение месяца До 28.09.2013 | По адресам участников | Технический специалист школы Волокитина М.В. |
| октябрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за созданием инструкций и рекомендаций для участников учебного процесса на основе дистанционных образовательных технологий | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Разработка рекомендаций для участников учебного процесса на основе дистанционных образовательных технологий | 2-3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Выявление психологической готовности детей к дистанционному обучению Виртуальный конкурс «Учитель перед именем твоим…» | В течение месяца 1 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Кураторы учащихся, психолог Волокитина М.В. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» - Обучение необходимым техническим навыкам при организации обучения по дистанционным образовательным технологиям - Он-лайн консультации | В течение месяца |  | Волокитина М.В. Кураторы учащихся |
| ноябрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Подготовка к круглому столу «Проблемы организации и методического обеспечения учебного процесса на основе дистанционных технологий» Контроль за подготовкой к круглому столу по теме «Система работы по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ» Контроль по подготовке к виртуальному родительскому собранию | 1- 3 неделя 3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Круглый стол «Проблемы организации и методического обеспечения учебного процесса на основе дистанционных технологий» | 4 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Аксенова И.Ю. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Форум «Наш край равных возможностей» | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Рачева Н.В. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Виртуальное родительское собрание Как организовать досуг детей средствами компьютерных сетей | 3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| декабрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за мониторингом проблем, возникающих у родителей при обучении детей в дистанционной форме. Сбор и анализ данных. Разработка плана по устранению возникающих проблем | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Знакомство с возможностями программы Comic Life для привлечение детей к проектной деятельности (обучающий семинар) | 2-3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Участие в марафоне « Новый год у ворот» Новогодние видеообращения учащихся школы «С новым годом!» | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Кураторы учащихся |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Форум «Возникающие проблемы при обучении в дистанционной форме. Пути их решения» | 3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| январь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за выполнением плана по устранению возникающих проблем у родителей при обучении детей в дистанционной форме | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Устранение возникающих проблем у родителей при обучении детей в дистанционной форме Создание учебных модулей дистанционных курсов для детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Кураторы учащихся Карпова О.Н. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Фотоколлаж «Зимние забавы» | 2-3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Творческая мастерская «Зимние забавы» (совместная презентация родителей) | 3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А. |
| февраль |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за работой сервиса «Учительский форум». Контроль за организацией круглого стола. Учет детей-инвалидов, нуждающихся в организации дистанционного обучения на следующий учебный год. | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Привлечение детей к проектной деятельности средствами дистанционных технологий (круглый стол) | 2 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Кожух Т.Г. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Конкурс видеороликов и презентаций «Защитники Отечества» | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Кадочникова О.И. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Участие в дистанционном проекте «Выставка детских работ. Мое хобби» | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Тулупова О.И. |
| Март |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Подготовка к мастер-классу. Приказ о назначении ответственных лиц. Разработка программы мастер-класса. Приказ о подготовке дистанционного концерта, посвящённого Международному дню 8 Марта. | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Мастер – класс «Информационно-коммуникационные технологии в преподавании математики» | 3 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Кожух Т.Г. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Путешествие по виртуальному мини-саду «Комнатные растения» Дистанционный концерт, посвящённый Международному дню 8 Марта. | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Летова О.В. Пименова Н.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Участие в дистанционном концерте «О мамочке моей…» | 2 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Волокитина М.В. |
| Апрель |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за проектной деятельностью в рамках дистанционного обучения. Результативность участия в конкурсах. | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Мониторинг показателей эффективности использования дистанционных курсов в учебном процессе | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Волокитина М.В. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Размещение лучших проектных работ учащихся на школьном сайте | 4 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Гуляева С.А |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Форум для родителей «Успехи и достижения моего ребенка» | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Аксенова И.Ю. |
| Май |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за подготовкой родительского собрания по теме «Итоги работы на курсах дистанционного обучения» Награждение учащихся, педагогов, родителей по итогам года. | В течение месяца | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Отчеты учителей по итогам года | 3-4 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Учителя - тьюторы |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Фотоколлаж «Лето – это маленькая жизнь» | 2 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Агеева Н.В. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Родительское собрание по теме «Итоги работы на курсах дистанционного обучения» | 2 неделя | МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» | Волокитина М.В. |
| Июнь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Совещание при директоре «Итоги работы по проекту. Оценка результативности труда педагогов, активно внедряющих технологии дистанционного обучения» | 1 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Подведение итогов работы за учебный год. | 1 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Волокитина М.В. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» |  |  |  |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» |  |  |  |