# УТВЕРЖДАЮ:________________

# Директор МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154»

# (Жукова М.Ю.)

# «26» августа 2011 года

# ПЛАН

# мероприятий по реализации проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2011/2012 учебном году.

| № п\п | Мероприятие | дата | Место и время проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| август |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Совещание в департаменте образования администрации г. Перми по теме «Осуществление координации и организационно-методического обеспечения деятельности по организации дистанционного обучения детей-инвалидов на дому». Мониторинг оснащённости школы комплектами оборудования для рабочих мест учащихся и педагогов. | До 24.08.2011г. До 31.08.2011г. | Департамент образования ул. Сибирская,17б МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Дунаева М.И. Жукова М.Ю. Гуляева С.А. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Собеседование с педагогами. Составление списков участников (педагогов и учащихся) проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2011/2012 учебном году. | До 31.08.2011г. | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Участие в форуме «Как я провёл лето» | Август-сентябрь | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Проверка состояния комплектов оборудования для рабочих мест учащихся, проверка доступа к сетевым ресурсам. | Август-сентябрь | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А., Педагоги, осуществляющие индивидуальное обучение на дому. |
| Сентябрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия». Работа с нормативно-правовой базой по реализации проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в 2011/2012 учебном году Расстановка кадров в рамках реализации проекта. Должностные обязанности ответственных лиц. Утверждение индивидуальных учебных планов. Подписание договоров с родителями. Утверждение положений к конкурсам ДО. | В течение месяца До 05.09.2011г. В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М. Ю. Гуляева С. А. Жукова М.Ю. Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Мониторинг подготовки к учебному году -по оснащению компьютерной техникой учителей и учеников -по подготовки педагогического состава Создание индивидуальных учебных планов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в режиме дистанционного обучения (круглый стол) Разработка критериев эффективности показателей использования дистанционных курсов в учебном процессе | 1 неделя 2 неделя 3 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. Гуляева С.А. Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» -Виртуальная линейка «День знаний» -Форум «Как я провел лето» | 1 сентября 2-3 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Волокитина М.В. Гуляева С.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» - Обучение необходимым техническим навыкам при организации обучения по дистанционным образовательным технологиям - Он-лайн консультации - Знакомство с электронными дистанционными курсами (Выдача CD-сурсов) | В течение месяца 1 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. Кожух Т.Г. Гуляева С.А. |
| октябрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Подготовка к обучающему семинару для педагогов МС(К)ОУ «С(К)ОШ № 152». по теме «Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ. Знакомство с СДО Moodle». Приказ о назначении ответственных лиц. Разработка программы семинара. Утверждение положения о школьной дистанционной викторине. | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» МС(К)ОУ «С(К)ОШ № 152». МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. Гуляева С.А. Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (знакомство с СДО Moodle обучающий семинар) | 4 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» Совместно с МС(К)ОУ «С(К)ОШ №152» | Кожух Т.Г. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Создание презентаций на тему «Улицы моего города» | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Кураторы учащихся |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» - Обучение необходимым техническим навыкам при организации обучения по дистанционным образовательным технологиям - Он-лайн консультации | В течение месяца |  | Гуляева С.А. Кураторы учащихся |
| ноябрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Подготовка к городскому методическому объединению школ, участвующих в реализации проекта, по теме «Алгоритм использования форумов и чатов для организации дистанционного взаимодействия между учителем и учеником». Приказ о назначении ответственных лиц. Разработка плана проведения МО. Проверка доступа к сетевым ресурсам. Контроль за подготовкой родительского собрания по теме «Система работы по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ» | В течение месяца В течение месяца | МС(К)ОУ «Школа №154» МС(К)ОУ «Школа №154» | Жукова М.Ю. Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Алгоритм и способы использования форумов и чатов для организации дистанционного взаимодействия между учителем и учеником (МО школ) | 4 неделя | МС(К)ОУ «Школа №154» | Аксенова И.Ю. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Заочный классный час «Страна, в которой я живу» | 2 неделя | МС(К)ОУ «Школа №154» | Рачева Н.В. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Родительское собрание «Система работы по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ» | 3 неделя | МС(К)ОУ «Школа №154» | Гуляева С.А. |
| декабрь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Подготовка к обучающему семинару для педагогов школы по теме «Знакомство с возможностями программных продуктов операционной системы Mac». Приказ о назначении ответственных лиц. Разработка программы семинара. Контроль за мониторингом проблем, возникающих у родителей при обучении детей в дистанционной форме. Сбор и анализ данных. Разработка плана по устранению возникающих проблем | В течение месяца | МС(К)ОУ «Школа №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Знакомство с возможностями программных продуктов операционной системы Mac (обучающий семинар) | 2-3 неделя | МС(К)ОУ «Школа №154» | Агеева Н.В. Кожух Т.Г. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Участие в марафоне «Один дома» Новогодние видеообращения учащихся школы «Поздравляю вас…» | В течение месяца | МС(К)ОУ «Школа №154» | Кураторы учащихся Гуляева С.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Форум «Возникающие проблемы при обучении в дистанционной форме. Пути их решения» | 3 неделя | МС(К)ОУ «Школа №154» | Гуляева С.А. |
| январь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за подготовкой презентационной площадки для педагогов МС(К)ОУ «Школа №152» по теме: «Технология создания модулей дистанционных курсов для детей с ОВЗ». Приказ о назначении ответственных лиц. Согласование программы презентационной площадки. Утверждение положения о проведении виртуального фотоконкурса. Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин при дистанционной форме обучения. Результаты промежуточной аттестации за I, II четверти по математике, истории учащихся, включённых в проект. Совещание с заместителем директора по УВР. | В течение месяца | МС(К)ОУ «Школа №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Технология создания учебных модулей дистанционных курсов для детей с ограниченными возможностями здоровья (представление опыта) | 2 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» Совместно с МС(К)ОУ «С(К)ОШ №152» | Демина Е.Н. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Фотоконкурс «Зимние забавы» | 2-3 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Творческая мастерская «Наша школа» (совместная презентация родителей) | 3 неделя |  | Гуляева С.А. |
| февраль |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за работой сервиса «Учительский форум». Контроль за организацией круглого стола. Учет детей-инвалидов, нуждающихся в организации дистанционного обучения на следующий учебный год. | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Возможности совместной проектной деятельности с использованием программ операционной системы Mac (круглый стол) | 2 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Агеева Н.В. Кожух Т.Г. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Конкурс сочинений «Волшебный мир детства» | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Кадочникова О.И. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Участие в дистанционном проекте «Выставка детских работ. Горжусь своей семьей» | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Тулупова О.И. Гуляева С.А. |
| Март |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Подготовка к мастер-классу. Приказ о назначении ответственных лиц. Разработка программы мастер-класса. Приказ о подготовке дистанционного концерта, посвящённого Международному дню 8 Марта. | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Мастер – класс «Методика и технология преподавания учебных предметов в дистанционной форме» | 3 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Путешествие по виртуальному мини-зоопарку «Мой питомец» Дистанционный концерт посвящённый Международному дню 8 Марта. | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Летова О.В. Тулупова О.Н. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Участие в дистанционном концерте «Моя мамочка» | 2 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Волокитина М.В. |
| Апрель |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за проектной деятельностью в рамках дистанционного обучения. Результативность участия в конкурсах. | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Мониторинг показателей эффективности использования дистанционных курсов в учебном процессе | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Книга рекордов учеников школы | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154 | Пименова Н.А. Новикова Н.Г. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Форум для родителей «Успехи и достижения моего ребенка» | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. Волоокитина М.В. |
| Май |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Контроль за подготовкой родительского собрания по теме «Первые итоги работы на курсах дистанционного обучения» Сбор мониторинговых данных об эффективности дистанционного обучения. Награждение учащихся, педагогов, родителей по итогам года. | В течение месяца | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Отчеты учителей по итогам года | 3-4 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Учителя - тьюторы |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Виртуальный классный час «Лето – это маленькая жизнь» | 4 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Агеева Н.В. |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» Родительское собрание по теме «Первые итоги работы на курсах дистанционного обучения» | 2 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| Июнь |
| 1. | I блок «Административно-управленческие, организационные мероприятия» Совещание при директоре «Итоги работы по проекту. Оценка результативности труда педагогов, активно внедряющих технологии дистанционного обучения» | 1 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Жукова М.Ю. |
| 2. | II блок «Работа с педагогами» Подведение итогов работы за учебный год. | 1 неделя | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Гуляева С.А. |
| 3. | III блок «Работа с учащимися» Коллаж «Мое лето» | В течение лета | МС(К)ОУ «С(К)ОШ №154» | Кураторы учащихся |
| 4. | IV блок «Работа с родителями» |  |  |  |